На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 31.став 5.Одлуке о месним заједницама („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 13/08) и члана 9. Пословника о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/16,

Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници одржаној 06. новембра 2016. године, утврдила је

**Р О К О В Н И К**

**ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 04. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ**

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Мало Црниће утврђени су:

1. Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број 11/16),
2. Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10 -одлука УС и 54/11),
3. Законом о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УСРС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11 и 104/09 - др. закон).
4. Законом о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11)
5. Одлуком о месним заједницама („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 13/08),
6. Пословником о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/16),
7. Упутство за спровођење избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Мало Црниће.

Према наведеним прописима рокови су следећи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **ИЗБОРНЕ РАДЊЕ** | **Р о к о в и** |

**I**. ***Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расписивање избора (тачка 1. Одлуке) | избори су расписани за 04. децембар 2016. године |
| 2. | Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2. Одлуке) | од 03. 11. 2016. године |
|  |  |  |
| 3. | Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који подржавају листу кандидата и других образаца у вези са подношењем листе кандидата (чл. 19. и 23. Закона о локалним изборима) | до 06. 11. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |

**II**. ***Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца Листе кандидата***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца листе кандидата, кандидатима са листе кандидата и другим догађајима значајним за изборе (чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима) | све време у поступку избора, осим за време трајања "предизборне тишине" - забране изборне пропаганде |
|  |  |  |
| 5. | Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и објављивања процене резултата (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика) | од 01. 12. 2016. године у 24,00 часа до затварања бирачких места 04. 12. 2016. године до 20,00 часова |

**III**. ***Бирачки спискови***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) | од 03. 11. 2016. године до закључења бирачког списка |
|  |  |  |
| 7. | Закључење бирачког списка од стране Општинске управе | до 18. 11. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |
| 8. | Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинске управе, Изборној комисији | у року 24 часа од часа закључења бирачког списка |
|  |  |  |
| 9. | Достављање овереног извода из бирачког списка Изборној комисији од стране Општинске управе | у року 48 часа од часа доношења решења о закључењу бирачког списка |
| 10. | Објављивање укупног броја бирача у "Службеном гласнику општине Мало Црниће | по добијању укупног броја бирача |
|  |  |  |
| 11. | Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акта Општинске управе општине Мало Црниће | до 30. 11. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |
| 12. | Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у "Службеном гласнику општине Мало Црниће“ | Одмах по уносу у изводе из бирачког списка решења о упису у бирачки списак или решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка |

**IV**. ***Бирачка места и бирачки одбори***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Одређивање и оглашавање изборних јединица и одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у "Службеном гласнику општине Мало Црниће" | до 14. 11. 2016. године у 24,00 часа |
| 14. | Утврђивање нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачког одбора по месним заједницама од стране Изборне комисије за избор председника, заменика председника, чланове и заменике чланова у сталном саставу бирачких одбора сразмерно заступљености политичких странака у Скупштини општине на дан расписивања избора и достављање истог | до 10. 11. 2016. године |
|  |  |  |
| 15 | Достављање предлога за чланове бирачког одбора у сталном саставу | до 18. 11. 2016. године у 15,00 часова |
|  |  |  |
| 16. | Именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима) | до 23. 11. 2016. године у 24,00 часа |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 17. | Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном саставу свим подносиоцима потврђених листа кандидата (члан 16. став 6. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од дана доношења решења |
|  |  |  |

***V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Утврђивање решењем да ли подносилац листе кандидата за избор чланова савета месних заједница испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора:  - изборне комисије општине Мало Црниће (члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)  - бирачког одбора  (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6. Закона о локалним изборима) | истовремено даном проглашења листе кандидата, уколико подносилац има кандидата на 2/3 изборних јединица за избор Савета МЗ, односно 2/3 чланова савета који се бирају |
|  |  |  |
| 19. | Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца листе кандидата у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од доношења решења |
|  |  |  |
| 20. | Доношење решења о одређивању представника подносилаца листа кандидата за чланове Савета месних заједница у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 9. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав |
|  |  |  |

***VI. Листа кандидата***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Подношење листе кандидата (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) | до 18. 11. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |
| 22. | Повлачење листе кандидата (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) | до дана утврђивања збирне листе кандидата, односно до 23. 11. 2016. године у 24,00 часа |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Проглашење листе кандидата (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) | одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од пријема листе кандидата и потребне документације |
| 24. | Достављање решења о проглашењу листе кандидата (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима) | без одлагања |
| 25. | Утврђивање и објављивање збирне листе кандидата (члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима) | до 23. 11. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |
| 26. | Увид у поднете листе кандидата и документацију поднету уз њих (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне листе кандидата |
|  |  |  |

***VII. Спровођење избора***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Обавештавање бирача о дану и времену одржавања избора путем средстава јавног информисања и преко огласних табли у Месним канцеларијама | до 28. 11. 2016. године |
|  |  |  |
| 28. | Примопредаја изборног материјала бирачким  Одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима) | најкасније до 02. 12 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |
| 29. | Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика) | 04. 12. 2016. године од 7,00 до 20,00 часова |
|  |  |  |
| 30. | Увид у изборни материјал после избора (члан 32. Закона о локалним изборима) | до 09. 12. 2016. године у 24,00 часа |
|  |  |  |

***VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја изборног материјала изборној комисији општине Мало Црниће (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима) | најкасније до 05. 12. 2016. године у 4,00 часа |
|  |  |  |
| 32. | Утврђивање резултата избора (члан 39. став 1. Закона о локалним изборима) | 05. 12. 2016. године до 20,00 часова |
|  |  |  |
| 33. | Расподела мандата за чланове Савета месних заједница од стране изборне комисије општине Мало Црниће (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима) | до 05. 12. 2016. године до 20,00 часова |
|  |  |  |
| 34. | Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним изборима) | до 05. 12. 2016. године до 20,00 часова |

***IX. Заштита изборног права***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35. | Приговор изборној комисији општине Мало Црниће Због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, потврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст |
|  |  |  |
| 36. | Изборна комисија доноси и доставља решење по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од пријема приговора |
|  |  |  |
| 37. | Жалба Управном суду против решења изборне комисије општине Мало Црниће (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од достављања решења |
|  |  |  |
| 38. | Достављање Управном суду свих потребних података и списа поводом жалбе (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) | одмах, а најкасније у року од 12 часова |
|  |  |  |
| 39. | Управни суд доноси одлуку по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима) | најкасније у року од 48 часова од пријема жалбе |

***X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за чланове Савета МЗ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40. | Изборна комисија добијене мандате чланова Савета МЗ додељује оним кандидатима са листе кандидата који су добили највећи број гласова до броја чланова Савета месних заједница који се бира (члан 43. Закона о локалним изборима) | најкасније 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, тј. 14. 12. 2016. године |
|  |  |  |
| 41. | Изборна комисија издаје уверење о избору (члан 45. Закона о локалним изборима) | после доделе мандата кандидатима са листе кандидата |

***XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42. | Изборна комисија подноси извештај Скупштини општине Мало Црниће | до 19. 12. 2016. године |
|  |  |  |

***XII. Објављивање роковника***

Овај роковник објавити у "Службеном гласнику општине Мало Црниће".

Број: 013-135/2016-01

У Малом Црнићу, 06. новембра 2016. године

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ**

**ПРЕДСЕДНИК**

Марија Антић, дипл.правник